|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nome | Duração | Início | Fim | Antecessores |
| 1 |  | **1.Fase de planejamento e preparação** | **92 dias** | **29/03/24 08:00** | **05/08/24 17:00** |  |
| 2 |  | 1.1. Levantamento de necessidades de treinamento | 10 dias | 29/03/24 08:00 | 11/04/24 17:00 |  |
| 3 |  | 1.2. Desenvolvimento de materiais de treinamento | 5 dias | 12/04/24 08:00 | 18/04/24 17:00 |  |
| 4 |  | 1.3. Preparação da infraestrutura necessaria | 2 dias | 19/04/24 08:00 | 22/04/24 17:00 |  |
| 5 |  | 1.4. Definição do cronograma de implantação | 2 dias | 25/04/24 08:00 | 26/04/24 17:00 |  |
| 6 |  | 1.5. Identificação e alocação de recursos | 1 dia | 05/08/24 08:00 | 05/08/24 17:00 |  |
| 7 |  | **2.Fase de implementação do treinamento** | **15 dias** | **05/08/24 08:00** | **23/08/24 17:00** |  |
| 8 |  | 2.1. Realizações de sessões de treinamento preseciais ou virtuais | 15 dias | 05/08/24 08:00 | 23/08/24 17:00 |  |
| 9 |  | 2.2. Monitoramento dos processos dos participantes | 0 dias | 05/08/24 08:00 | 05/08/24 08:00 |  |
| 10 |  | 2.3. Ajustes no programa de treinemneto, se necessario | 15 dias | 05/08/24 08:00 | 23/08/24 17:00 |  |
| 11 |  | 2.4. Suporte técnico durante o treimento | 15 dias | 05/08/24 08:00 | 23/08/24 17:00 |  |
| 12 |  | **3.Controle e avaliação do progresso** | **15 dias** | **26/08/24 08:00** | **13/09/24 17:00** |  |
| 13 |  | 3.1. Monitoramento do cumprimento do cronograma | 15 dias | 26/08/24 08:00 | 13/09/24 17:00 |  |
| 14 |  | 3.2. Avaliação da efetivação do treinamento | 15 dias | 26/08/24 08:00 | 13/09/24 17:00 |  |
| 15 |  | 3.3. Identificação e resolução de problemas | 15 dias | 26/08/24 08:00 | 13/09/24 17:00 |  |
| 16 |  | 3.4. Relatorios de progresso e desempenho | 15 dias | 26/08/24 08:00 | 13/09/24 17:00 |  |
| 17 |  | **4.Encerramento do projeto** | **4 dias** | **16/09/24 08:00** | **19/09/24 17:00** |  |
| 18 |  | 4.1. Verificação do alcance dos objetivos | 2 dias | 16/09/24 08:00 | 17/09/24 17:00 |  |
| 19 |  | 4.2. Preparação de documentação final | 1 dia | 18/09/24 08:00 | 18/09/24 17:00 |  |
| 20 |  | 4.3. Avaliação de lições aprendidas | 1 dia | 19/09/24 08:00 | 19/09/24 17:00 |  |
| 21 |  | 4.4. Encerramento de contratos e liberação de recursos | 1 dia | 16/09/24 08:00 | 16/09/24 17:00 |  |
|  | | | | | | |
| Implantação do software "Asana"- Página1 | | | | | | |



Nomes dos Recursos

31 mar 24

7 abr 24

14 abr 24

21 abr 24

28 abr 24

5 mai 24

12 mai 24

19 mai 24

T Q Q S



S D S T Q Q S S

D S T

Q Q S S

D S T Q Q S

S D S T Q Q S

S D S T Q Q S S

D S T

Q Q S

S D S T Q Q S

S D S T Q

l 24



4 ago 24

11 ago 24

18 ago 24

25 ago 24

1 set 24

8 set 24

15 set 24

22 set 24

29 set 24

T Q Q S S

D S T

Q Q S

1. D S
2. Q Q S
3. D S
4. Q Q S S

D S T

Q Q S S D S

T Q Q S

1. D S
2. Q Q S
3. D S
4. Q Q S S

D S T

Q Q S S

D S T

Q Q S S

**05/08**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 out 24 | | | | | | | 13 out 24 | | | | | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S |
|  |  | | | | |  | |  | | | | |  |

Implantação do software "Asana"- Página5