## Planilha1
Risco | Impacto | Probabilidade | Classificação do risco | Plano de Mitigação
Resistência à Mudança | A | M | Médio risco | A resistência dos colaboradores pode causar atrasos na implementação e impactar a eficácia do sistema.
Curva de Aprendizado | M | M | Médio risco | O tempo e o custo associados ao treinamento podem afetar a produtividade inicialmente.
Paradas no Treinamento | M | M | Médio risco | Interrupções no treinamento podem resultar em lacunas de conhecimento e atrasos no uso eficaz da plataforma.
Acesso à Internet | A | M | Médio risco | Problemas de conectividade podem prejudicar o acesso e a utilização da plataforma.
Disponibilidade do Serviço | A | M | Médio risco | A estabilidade e disponibilidade do serviço podem ser comprometidas pela confiabilidade do fornecedor.
Assinatura e Licenças | A | M | Médio risco | Os custos de assinatura para um grande número de colaboradores podem ser substanciais.
Custos Ocultos | A | M | Médio risco | Custos adicionais relacionados ao treinamento, adaptação de processos e suporte técnico podem não ser inicialmente previstos.
Controle de Acessos | A | A | Alto risco | Falhas na configuração de permissões podem levar a violações de segurança e exposição de informações sensíveis.
Gerenciamento de Usuários | M | M | Médio risco | Uma gestão eficaz dos usuários é essencial para garantir a organização e segurança do sistema.
Dependência de Suporte Externo | A | A | Alto risco | A dependência do suporte técnico da Asana pode resultar em atrasos na resolução de problemas.
Atualizações | M | M | Médio risco | As atualizações frequentes podem exigir tempo e esforço para implementar e adaptar-se às mudanças.