# Plano de Comunicação do Projeto de Treinamento em Asana

Quarta-feira, 05//06/2024

─

## Objetivo

Garantir que todas as partes envolvidas na implantação do programa de treinamento Asana na empresa Saritur estejam bem-informadas, alinhadas e engajadas ao longo de todo o processo.

## Reunião de Kick-off (início do projeto)

Objetivo: Apresentar o projeto, alinhar expectativas e definir responsabilidades.

Participantes: Líder do projeto, representantes da Saritur, e stakeholders principais.

Data/Hora: Definir uma data conveniente para todas as partes.

Local: Presencial na sede da Saritur ou virtual via videoconferência.

Agenda:

- Apresentação do projeto.

- Definição dos objetivos e resultados esperados.

- Apresentação do cronograma de atividades.

- Identificação dos responsáveis e pontos de contato.

Reuniões Semanais de Status

Objetivo: Revisar o progresso, discutir desafios, ajustar o cronograma conforme necessário.

Participantes: Líder do projeto, equipe de implementação, representantes da Saritur.

Data/Hora: Toda segunda-feira às 10h.

Local: Virtual via videoconferência.

Agenda:

- Revisão das atividades da semana anterior.

- Discussão sobre o progresso atual.

- Identificação e resolução de problemas.

- Planejamento das atividades da próxima semana.

Sessões de treinamento presenciais ou virtuais:

Objetivo: Capacitar os funcionários da Saritur no uso do Asana.

Participantes: Funcionários da Saritur, equipe de treinamento.

Data/Hora: Agendadas conforme a disponibilidade dos funcionários.

Local: Presencial na sede da Saritur ou virtual via plataforma de videoconferência.

Agenda:

- Apresentação das funcionalidades do Asana.

- Demonstrações práticas.

- Sessões de perguntas e respostas.

- Atividades práticas e exercícios.

Visitas Mensais à Empresa

Objetivo: Avaliar o progresso no local, oferecer suporte presencial adicional, recolher feedback.

Participantes: Líder do projeto, equipe de suporte, representantes da Saritur.

Data/Hora: Última sexta-feira de cada mês.

Local: Sede da Saritur.

Agenda:

- Revisão do progresso mensal.

- Sessões de feedback com os funcionários.

- Ajustes no programa de treinamento, se necessário.

Canal de Comunicação para Dúvidas e Suporte

Objetivo: Fornecer um canal dedicado para que os funcionários possam tirar dúvidas e solicitar suporte.

Plataforma: Criação de um canal no Slack ou Microsoft Teams, e um e-mail dedicado.

Responsáveis: Equipe de suporte do projeto.

Disponibilidade: Horário comercial padrão (08h00 - 18h00).

Tempo de Resposta: Garantir resposta dentro de 24 horas úteis.

Relatórios Quinzenais de Progresso

Objetivo: Documentar e comunicar o progresso do treinamento.

Participantes: Enviado para stakeholders e equipe da Saritur.

Data/Hora: Toda segunda e quarta segunda-feira do mês.

Formato: Documento PDF ou apresentação PowerPoint.

Conteúdo:

- Sumário das atividades realizadas.

- Indicadores de progresso.

- Feedback recebido.

- Próximos passos.

Reunião de Encerramento (Conclusão do Projeto)

Objetivo: Avaliar os resultados do projeto, recolher feedback final, discutir lições aprendidas.

Participantes: Líder do projeto, representantes da Saritur, stakeholders principais.

Data/Hora: Após a conclusão do programa de treinamento.

Local: Presencial na sede da Saritur ou virtual via videoconferência.

Agenda:

- Revisão dos objetivos e resultados alcançados.

- Feedback dos participantes.

- Discussão sobre melhorias para futuros projetos.

- Encerramento formal do projeto.